## Sheet1
프로젝트 기간 | 2023.02.20~02.28 | O : 실제 작업 기간 | / |  | : | 작업 계획 기간
단계 | 업무 | 작업기간 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28
프로젝트 선정과 개발 도구 및 프로그램 기능 정의 | 프로젝트 배경 및 목적 이해 | 2023-02-20 | bar: 20
| 개발환경 구축 : IDE : VS Code JupyterNotebook 필수 모듈 정의 | 2023-02-20 | bar: 20 to 21
| 요구사항 정의 | 2023-02-20~ 2023-02-21 | bar: 20 to 22
기본설계 | 프로세스 설계 | 2023-02-21 | bar: 21 to 22
개발 | 무신사 검색어 데이터 수집 | 2023-02-21~ 2023-02-23 | bar: 21 to 23
무신사 데이터 정제 | bar: 21 to 23
검색어 데이터 저장 | bar: 21 to 23
| 데이터 시각화 | 2023-02-23 | bar: 23 to 24
테스트 | 단위 테스트 | 2023-02-23 | bar: 23 to 24
| 통합 테스트 | 2023-02-23~ 2023-02-24 | bar: 23 to 24
발표 | 발표 문서 작성 | 2023-02-24~ 2023-02-27 | bar: 24 to 28
| 리허설 | 2023-02-27 | bar: 27
| 최종 발표 및 피드백 | 2023-02-28 | bar: 28